## Project Information
I. Requirements
1. Tên dự án: Hệ thống Quản lý Đọc truyện (Comic Management System)
2. Môn học: Công nghệ phần mềm nâng cao
3. Kiến trúc hệ thống: Client - Server (Backend RESTful API kết nối Web App & Mobile App)
4. Luồng nghiệp vụ chính:
• Quản lý Nội dung: Tạo/chỉnh sửa bộ truyện, phân loại thể loại, đăng tải/lên lịch phát hành các chương (chapter).
• Phân quyền & Giá cước: Đặt trạng thái Truyện/Chương miễn phí hoặc trả phí; thiết lập mua lẻ từng truyện hoặc gói đọc theo tháng.
• Trải nghiệm Độc giả: Tìm kiếm, duyệt danh mục, đọc chương, lưu tiến độ đọc, đánh giá/bình luận theo chương, theo dõi truyện yêu thích.
• Quản trị & Báo cáo: Kiểm duyệt bình luận/spam, quản lý tài khoản thành viên, thống kê lượt đọc và báo cáo doanh thu chi tiết.
II. Deliverables (Sản phẩm bàn giao trong file)
• Sheet Team: Cấu trúc nhân sự nhóm và vai trò (PO, Scrum Master, Lead, Dev, Tester)
• Sheet Product backlog: Danh sách User Stories chi tiết theo các Actor kèm Story Points
• Sheet Sprint backlog: Phân chia User Stories vào từng Sprint phát triển cụ thể
• Sheet PERT: Sơ đồ/Bảng ước tính thời gian thực hiện các tác vụ theo mô hình PERT

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Phạm Nguyễn Hoàng Phúc | Saigoz | ScrumMaster/ Dev | 28/09/2026 | 01/12/2026
2 | Đặng Duy An | dangduyan96-web | Team Lead / Dev | 28/09/2026 | 01/12/2026
3 | Hoàng Văn Nam | NamHaong | Dev | 28/09/2026 | 01/12/2026
4 | Dương Lâm Tuấn Anh | TuanAnhAz123 | Dev | 28/09/2026 | 01/12/2026
5 | Nguyễn Anh Tuấn | anhtuan308 | Dev | 28/09/2026 | 01/12/2026
6 | Tsằn Hiền Đức | duchien1231-bit | Dev | 28/09/2026 | 01/12/2026

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Actor: Khách vãng lai (Guest User)
US01 | Xem trang chủ & danh mục | 2
US02 | Tìm kiếm truyện | 3
US03 | Xem chi tiết truyện | 2
US04 | Đọc chương miễn phí | 3
US05 | Đăng ký tài khoản | 2
Actor: Thành viên (Member / Reader)
US06 | Đăng nhập / Đăng xuất | 2
US07 | Đăng ký gói đọc theo tháng | 5
US08 | Mua lẻ từng bộ truyện | 5
US09 | Lưu tiến độ đọc | 3
US10 | Theo dõi truyện yêu thích | 3
US11 | Thảo luận / Bình luận | 3
US12 | Lịch sử giao dịch | 2
Actor: Quản trị viên (Admin)
US13 | Quản lý truyện & thể loại | 3
US14 | Quản lý chương truyện | 5
US15 | Thiết lập chính sách giá | 3
US16 | Quản lý gói cước tháng | 3
US17 | Kiểm duyệt thảo luận | 3
US18 | Quản lý người dùng | 3
US19 | Thống kê lượt đọc & tương tác | 3
US20 | Thống kê doanh thu | 5

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 1
US01 | Xem trang chủ & danh mục | 2 | Duy An | 28/09/2026 | 2026-05-10 | 28/09/2026 | 2026-04-10 | 2 | Đã hoàn thành UI & CSDL
US02 | Tìm kiếm truyện | 3 | Văn Nam | 2026-03-10 | 2026-10-10 | 2026-02-10 | 2026-10-10 | 3 | Tìm kiếm theo tên, thể loại
US03 | Xem chi tiết truyện | 2 | Hoàng Phúc | 2026-03-10 | 2026-09-10 | 2026-03-10 | 2026-09-10 | 2 | Đã nối API chi tiết
US05 | Đăng ký tài khoản | 2 | Hiền Đức | 28/09/2026 | 2026-04-10 | 28/09/2026 | 2026-04-10 | 2 | Xác thực thông tin
US06 | Đăng nhập / Đăng xuất | 2 | Tuấn Anh | 28/09/2026 | 2026-05-10 | 28/09/2026 | 2026-05-10 | 2 | Sử dụng JWT Token
US13 | Quản lý truyện và thể loại | 3 | Anh Tuấn | 28/09/2026 | 2026-11-10 | 28/09/2026 | 2026-10-10 | 3 | CRUD Truyện & Thể loại
Tổng |  | 14 | [5 empty] | 14

## PERT
Bảng công việc xây dựng web đọc truyện
Mã | Công việc | Công việc trước | Thời gian
A | Phân tích yêu cầu & Mô hình hóa | - | 5 ngày
B | Thiết kế UI/UX (Web & Mobile App) | A | 8 ngày
C | Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design) | A | 5 ngày
D | Lập trình Front-end (Web & Mobile App) | B | 19 ngày
E | Lập trình Back-end RESTful API | C | 22 ngày
F | Tích hợp hệ thống & Payment Gateway | D, E | 8 ngày
G | Kiểm thử hệ thống (QA/QC & Bug Fix) | F | 11 ngày
H | Triển khai (Deployment), UAT & Nghiệm thu | G | 14 ngày
Đường 1: | A -> B -> D -> F -> G -> H
Thời gian: | 5 + 8 + 19 + 8 + 11 + 14 = 65 ngày
Và
Đường 2: | A -> C -> E -> F -> G -> H
5 + 5 + 22 + 8 + 11 + 14 = 65 ngày
Hai đường đều dài 65 ngày
Vậy Project này có hai Critical Paths