SPRING PLANNING

| Mã sprint | Sprint 2 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 12/10/2026 |
| Thời gian kết thúc | 28/10/2026 |

### 1. Mục tiêu Sprint

Phát triển hoàn thiện giao diện Đọc chương miễn phí, Quản lý chương truyện cho Admin, Thiết lập chính sách giá, cùng các tính năng hỗ trợ cá nhân hóa người dùng (Lưu tiến độ đọc, Yêu thích truyện và Lịch sử giao dịch).

### 2. Backlog được chọn cho Sprint

| ### User Story | ### Mô tả | ### Độ ưu tiên | ### Points | ### Người phụ trách | ### Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### US04 | ### Đọc chương miễn phí | ### Cao | ### 3 | ### Duy An | ### To Do |
| ### US09 | ### Lưu tiến độ đọc | ### Cao | ### 3 | ### Hiền Đức | ### To Do |
| ### US10 | ### Theo dõi truyện yêu thích | ### Trung bình | ### 3 | ### Hoàng Phúc | ### To Do |
| ### US12 | ### Lịch sử giao dịch | ### Trung bình | ### 2 | ### Văn Nam | ### To Do |
| ### US14 | ### Quản lý chương truyện | ### Cao | ### 5 | ### Tuấn Anh | ### To Do |
| ### US15 | ### Thiết lập chính sách giá | ### Cao | ### 3 | ### Anh Tuấn | ### To Do |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| ID | Tên công việc | Thuộc US | Task cần làm trước | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Cấu trúc CSDL ChuongTruyen, TienDoDoc, TruyenYeuThich, LichSuGiaoDich | All US |  | Hoàng Phúc & Hiền Đức | 16/10/2026 | SSMS, EF Core, Figma, Bootstrap |
| T2 | Lập trình API & Giao diện Quản lý chương truyện (Admin) | US-14 | T1 | Tuấn Anh | 24/10/2026 | ASP.NET MVC 5, Bootstrap, CKEditor |
| T3 | Lập trình Màn hình đọc chương & Render nội dung (Web & App) | US-04 | T1 | Duy An | 21/10/2026 | HTML5 Reader Viewer, Android Studio (RecyclerView) |
| T4 | Lập trình API & Logic Lưu tiến độ đọc và Truyện yêu thích | US-09, 10 | T1 | Hoàng Phúc & Hiền Đức | 24/10/2026 | C# RESTful API, EF Core, SharedPreferences |
| T5 | Lập trình API & Giao diện Lịch sử giao dịch | US-12 | T1 | Văn Nam | 20/10/2026 | ASP.NET MVC, DataTables, Android Studio |
| T6 | Lập trình API & Giao diện Thiết lập chính sách giá truyện | US-15 | T1 | Anh Tuấn | 25/10/2026 | ASP.NET MVC 5, EF Core, RESTful API |
| T6 | Integration & Testing toàn bộ Sprint 2 | All US | T2, T3, T4, T5, T6 | Cả nhóm | 28/10/2026 | Postman, Swagger UI, Android Emulator |

### 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Điều chỉnh deadline đến 28/10/2026 có thể tạo áp lực gối đầu cho đợt tích hợp cổng thanh toán ở Sprint 3.

- Biện pháp: Chốt toàn bộ API và dữ liệu Mock của Sprint 2 trước 26/10/2026 để dành 2 ngày cuối cùng cho công tác kiểm thử tích hợp chéo.

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: Cập nhật thời gian kết thúc Sprint 2 chính xác vào ngày 28/10/2026.

- Lý do cập nhật: Khớp mốc thời gian thực hiện theo yêu cầu tiến độ mới của dự án.